## CRONOGRAMABD1
Sistema Perfumería			Proyecto Final Bases de Datos 1	DESPACHO, ENVIOS, ENTREGAS, TRACKING					Giro del Negocio:	PERFUMERÍA		Código	Integrantes del grupo:	Carnet:
				Módulos:	DESPACHO, ENVIOS, ENTREGAS, TRACKING		A	Cindy Gabriela Reyes Girón	3190-10-396
				Fechas Planificación Semanal:					B	Christian Davel Altan Garrido
	FASES PROYECTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (S)	12-08-2017	19-08-2017	26-08-2017	02-09-2017	09-09-2017	16-09-2017	23-09-2017	30-09-2017	7-10-2017	14-10-2017	21-10-2017	28-10-2017	11/11/2017					C	Javier Danielo Chete Chojón
	1ER ENTREGA	12-08-2017	ER de los módulos asignados	B,C,D	Realizado					D	José Rolando Vásquez Rafael
			ER unificado (Total) versionado en GIT	B,C,D	Realizado
	2DA FASE	07-10-2017	Reglas del negocio	A	Tiempo de Atraso					Realizado
			Paquetes
			Funciones
			Procedimientos
	Fase Final	11/11/17	Entrega de aplicación funcional que interactúe con las reglas del negocio.	A					Realizado
			100% de funcionalidad de las reglas del negocio					Realizado

				Detalle Entregas	Primer Entrega	Segunda Entrega	Tercera entrega:	Responsable:	Estatus:
			1	Análisis del Requerimiento	X	N/A	N/A	C
			2	Modelo Conceptual	X			D
Código	Integrantes del grupo:	Carnet:	3	Modelo Físico	X			B
A	Cindy Gabriela Reyes Girón	3190-10-396	4	Script de generación de Bases de Datos	X			A
B	Christian Davel Altan Garrido		5	Reglas del negocio de los módulos de: DESPACHO, ENVIOS, ENTREGAS, TRACKING	N/A	X		B,C,D
C	Javier Danielo Chete Chojón		6	Aplicación que permita generar CRUD en Bds	N/A		X	A
D	José Rolando Vásquez Rafael		7	Aplicación Funcional en MEGA.CO.NZ			X	B
			8	Querys en GIT			X	D
			9	Scripts en GIT			X	D
			10	Niveles de Seguridad y Roles y Privilegios			X	C
Giro del Negocio:	PERFUMERÍA		11	Al menos 10 Consultas Gerenciales: Resumenes y Gráficas (10 en total divididos entre los 4 modulos)			X	B,C,D
Módulos:	DESPACHO, ENVIOS, ENTREGAS, TRACKING		12	Al menos 10 reportes gerenciales y/o estadisticos por área (serian 10 en total dividivos en tre los 4 modulos)			X	B,C,D
			13	Cronograma			X	A
			14	Enlace web hacia la documentación: Toma de requerimientos, diccionario de datos, ER, manual de usuario, manual técnico, etc. EN MEGA.CO.NZ			X	B
			15	Presentación para la fase final			X	A